**Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы»**

1.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **59** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** |  |  |   |   |   |   |
| 59 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1.1. «Организация составления и исполнение районного бюджета» | финансовое управление | 2016-2020 |  2017 | Проект районного бюджета и прогноз консолидированного бюджета Оренбургского района | Проект районного бюджета и прогноз консолидированного бюджета Оренбургского района сформированы и представлены на рассмотрение Совету депутатов МО Оренбургский район с соблюдением срока (согласно положению о бюджетном процессе в МО Оренбургский район – до 15 ноября).  | Мероприятие выполнено |
| 59 | 1 | 02 |  | Основное мероприятие 1.2.«Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования» | финансовое управление | 2016-2020 |  2017 | Повышение качества планирования бюджетных показателей | Приняты постановления администрации по вопросам бюджетного планирования. Осуществлялось консультирование главных распорядителей бюджетных средств по формированию и исполнению бюджета, по вопросам правильности применения кодов бюджетной классификации. Проводились совещания с бухгалтерами сельских поселений района. | Мероприятие выполнено |
| **59** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов Оренбургского района на 2016-2020 годы»** |  |  |   |   |   |   |
| 59 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие 2.1. «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Соблюдение нормативно-правовых актов (наличие бюджетного прогноза бюджета муниципального образования Оренбургский район на долгосрочный период) | Разработан бюджетный прогноз бюджета муниципального образования Оренбургский район на период до 2030 года | Мероприятие выполнено |
| 59 | 2 | 02 |  | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания | Осуществлен расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых за счет субвенций из областного бюджета. Расчет произведен с учетом уровня бюджетной обеспеченности, соответствующего среднему уровню расходных обязательств поселений, а также с учетом объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на одного жителя. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 2 | 03 |  | Основное мероприятие 2.3.«Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Выравнивание бюджетной обеспеченности, финансовая поддержка  | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, установленный в качестве критерия выравнивания составил 1,2590 . | Мероприятие выполнено  |
| 59 | 2 | 04 |  |  Основное мероприятие 2.4.«Сбалансированность бюджетов сельских поселений» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, финансовая поддержка  | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Оренбургского района предоставлялись в соответствии с решением о бюджете МО Оренбургский район на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 2 | 05 |  | Основное мероприятие 2.5. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Выполнение переданных полномочий по первичному воинскому учету (степень выполнения переданных государственных полномочий, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции на выполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету) | Полномочия выполнены полностью. Процент освоения средств федерального бюджета на реализацию полномочий по первичному воинскому учету составил 100. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 2 | 06 |  | Основное мероприятие 2.6«Развитие общественной инфраструктуры, обусловленное реализацией проектов, основанных на местных инициативах» | финансовое управление | 2017-2020 | 2017 | Развитие общественной инфраструктуры, обусловленное реализацией проектов, основанных на местных инициативах, и повышение степени участия населения в решении вопросов местного значения. | Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, выполнены на 100 процентов | Мероприятие выполнено |
| 59 | 3 |  |  | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами** **муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 3 | 01 |  | Основное мероприятие 3.1.«Разработка программы муниципальных внутренних заимствований и программы предоставления муниципальных гарантий на очередной год и плановый период» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Обеспечение источниками покрытия дефицита районного бюджета за счет муниципальных заимствований (наличие в проекте районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий) | Программа муниципальных внутренних заимствований и программа муниципальных гарантий сформированы и представлены в составе документов к проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | Мероприятие выполнено |
| 59 | 3 | 02 |  | Основное мероприятие 3.2.«Обслуживание муниципального долга муниципального образования Оренбургский район» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Оценка стоимости обслуживания муниципального долга (отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования Оренбургский район к доходам районного бюджета) | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования Оренбургский район к доходам районного бюджета за 2017 год составило 1,8 процента. Стоимость обслуживания муниципального долга не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом РФ. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 3 | 03 |  | Основное мероприятие 3.3.«Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Сокращение риска неисполнения условных обязательств (соответствие объема муниципальных гарантий ограничениям, установленным бюджетным законодательством) | Предоставление муниципальных гарантий на 2017 год не планировалось. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 3 | 04 |  | Основное мероприятие 3.4.«Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований муниципального образования Оренбургский район» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков (соответствие объема расходов, связанных с осуществлением заимствований, установленным бюджетным законодательством) | Расходы на обслуживание муниципального долга МО Оренбургский район за 2017 год составили 1 120,2 тыс. рублей или 0,07 процента от объема расходов бюджета, что не превышает предельных значений, установленных п.1 ст.111 БК РФ. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 3 | 05 |  | Основное мероприятие 3.5.«Подготовка и оформление документов на предоставление муниципальных гарантий и бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Своевременное оформление документов на предоставление муниципальных гарантий и бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений (количество дней нарушения сроков рассмотрения обращений юридических лиц о предоставлении муниципальных гарантий;количество дней нарушения сроков рассмотрения обращений поселений о предоставлении им бюджетных кредитов) | В отчетном периоде предоставление муниципальных гарантий и бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений не планировалось. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 3 | 06 |  | Основное мероприятие 3.6.«Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ, и создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах (отсутствие нарушений требования бюджетного законодательства в части муниципального долга) | Параметры долговой нагрузки на бюджет МО Оренбургский район не превышают предельных значений, установленных БК РФ. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 |  |  | **Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании****Оренбургский район на 2016–2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 4 | 01 |  | Основное мероприятие 4.1.«Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов сельских поселений» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Соблюдение бюджетного законодательства, формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период (оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета) | В течение 2017 года осуществлялась реализация мер, указанных в нормативных правовых актах администрации МО Оренбургский район, направленных на повышение сбалансированности бюджета.За 2017 бюджет района исполнен с профицитом. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 | 02 |  | Основное мероприятие 4.2.«Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности» | финансовое управление, ГРБС | 2016-2020 | 2017 | Формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат (оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности при формировании программного бюджета) | Увеличение доли программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета с 94,3 в 2016 году до 95,9 в 2017 году, что соответствует указу Губернатора Оренбургской области о достижении уровня программного бюджета не менее 93 процентов (в 2017 году). | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 | 03 |  | Основное мероприятие 4.3.«Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | финансовое управление, ГРБС | 2016-2020 | 2017 | Выполнение муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на уровне не ниже 90,0 (оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств) | Муниципальные задания муниципальных учреждений района за 2017 год выполнены на 100 процентов и более. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 | 04 |  | Основное мероприятие 4.4.«Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» | финансовое управление, ГРБС | 2016-2020 | 2017 | Формирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов финансовых затрат (оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения) | В 2017 году предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) осуществлялось на основании нормативных затрат на услуги (работы), утвержденных учредителями муниципальных учреждений района. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 | 05 |  | Основное мероприятие 4.5.«Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» | финансовое управление, ГРБС, отдел по координации административной реформы и ИТ | 2016-2020 | 2017 | Своевременное и полное размещение информации о деятельности учреждений в сети Интернет (оценка развития информационной системы управления муниципальными финансами) | Муниципальными учреждениями района размещена информация о своей деятельности в полном объеме на сайте www.bus.gov.ru в составе, утвержденном приказом Минфина России от 17 декабря 2014 г. № 152н.Финансовое управление предоставляет нормативно-правовые акты по своей деятельности для размещения их на официальном сайте МО Оренбургский район в отдел по ИТ, а также размещает информацию по бюджету на официальном сайте Финансового управления. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 | 06 |  | Основное мероприятие 4.6.«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Оренбургский район» | финансовое управление, ГРБС | 2016-2020 | 2017 | Соблюдение бюджетного законодательства в условиях повышения эффективности бюджетных расходов (оценка повышения эффективности бюджетных расходов) | Планирование и исполнение бюджетных обязательств осуществлялось с учетом соблюдения бюджетного законодательства. | Мероприятие выполнено |
| 59 | 4 | 07 |  | Основное мероприятие 4.7.«Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования Оренбургский район» | финансовое управление | 2016-2020 | 2017 | Повышение рейтинга МО Оренбургский район по уровню качества управления муниципальными финансами по итогам оценки на областном уровне (средняя оценка качества управления муниципальными финансами) | Рейтинг муниципальных образований Оренбургской области по итогам оценки качества управления муниципальными финансами, подготавливаемый Министерством финансов области, за 2017 год на момент составления отчета не был опубликован. Данный рейтинг будет опубликован в конце I полугодия 2018 года. | Мероприятие выполнено  |

**Форма 2.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)на 01.01.2017 | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периодана 01.01.2018 |
| МП | Пп |
| **59** |  |   | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и** **муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы** |
| 1 | Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году | процентов | 94,3 | 93 | 96 | + 3 | + 3,2 | 101,8 | Показатель выполнен.Достигнуто целевое значение доли расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета – не ниже 94 процентов – согласно рекомендациям Минфина области. |
| 2 | Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов сельских поселений | процентов | 93,4 | 100,0 | 97,6 | - 2,4 | - 2,4 | 104,5 | Значение показателя снижено ввиду того, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета поступила не в полном объеме. |
| 3 |  Размер муниципального долга муниципального образования Оренбургский район в процентах к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 9 | <=100,0 | 6,6 | - 93,4 | - | 73,3 | Показатель выполнен. |
| **59** | **1** |   | **1. Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и** **исполнения бюджета муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** |
| 1 | Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета в Совет депутатов муниципального образования Оренбургский район | дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен. |
| 2 | Исполнение районного бюджета по доходам | процентов | 95,5 | 95-105 | 100,8 | - | - | 105,5 | Показатель выполнен. |
| 3 |  Исполнение районного бюджета по расходам | процентов | 93,5 | 95-105 | 99,2 | - | - | 106,0 | Показатель выполнен. |
| 4 | Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета | тыс. рублей | 35 240 | 0 | 19 820 | -19 820 | - | 56,2 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности за отчетный период в 2 раза. Показатель выполнен. |
| **59** | **2** |   | **2. Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов** **Оренбургского района на 2016-2020 годы»** |
| 1 | Наличие бюджетного прогноза бюджета муниципального образования Оренбургский район на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 2 | Уровень бюджетной обеспеченности поселений, установленный в качестве критерия выравнивания | коэффициент | 1,2590 | 1,2590 | 1,2590 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| **59** | **3** |  | **3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами****муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** |
| 1 | Наличие в проекте районного бюджета на очередной финансо-вый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий | да/нет | да | да | да | - | - | - | Показатель выполнен |
| 2 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга муниципального образования Оренбургский район к доходам районного бюджета | процентов | 0,7 | <=15 | 1,8 | - | - | 257,1 | Показатель выполнен |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Оренбургский район в общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,2 | <=15 | 0,1 | - | - | 50 | Показатель выполнен |
| **59** | **4** |  | **4. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании****Оренбургский район на 2016–2020 годы»1** |
| 1 | Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости местных бюджетов | баллов |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 2 | Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности | баллов |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств | баллов |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения | баллов |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Оценка развития информационной системы управления муниципальными финансами | баллов |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Сводная оценка достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов  | баллов |  | 96 |  |  |  |  |  |

1Достижение целевых показателей подпрограммы 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании

Оренбургский район на 2016–2020 годы» оценивается Министерством финансов Оренбургской области в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 года № 414-п «Об утверждении методики проведения оценки качества управления муниципальными финансами и результативности мер по повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов.

**Форма 3.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **59** |  |  |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **129 743,8**  | **129 743,8** | **128 893,6** | **99,3** | **99,3** |
| **финансовое управление** | **002** | **01** | **06** | **59 0 00 00000** |  | **129 743,8** | **129 743,8** | **128 893,6** | **99,3** | **99,3** |
| **59** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **12 006,2** | **12 006,2** | **12 094,8** | **100,7** | **100,7** |
| **финансовое управление** | **002** | **01** | **06** | **59 1 00 00000** |  | **12 006,2** | **12 006,2** | **12 094,8** | **100,7** | **100,7** |
| 59 | 1 | 01 |  |  Основное мероприятие 1 «Организация составления и исполнение районного бюджета» | финансовое управление | 002 | 01 | 06 | 59 1 01 10002 |  | 12 006,2 | 12 006,2 | 12 094,8 | 100,7 | 100,7 |
| **59** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов Оренбургского района на 2016-2020 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **116 432,0** | **116 432,0** | **115 493,6** | **99,2** | **99,2** |
| **финансовое управление** | **002** |  |  | **59 2 00 00000** |  | **116 432,0** | **116 432,0** | **115 493,6** | **99,2** | **99,2** |
| 59 | 2 | 02 |  |  Основное мероприятие 2 «Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета» | финансовое управление | 002 | 01 | 06 | 59 2 02 80957 |  | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 100,0 | 100,0 |
| 59 | 2 | 03 |  |  Основное мероприятие 3 «Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений: | **всего** |  |  |  |  |  | 102 928,0 | 102 928,0 | 102 094,0 | 99,2 | 99,2 |
|  за счет средств районного бюджета | финансовое управление | 002 | 14 | 01 | 59 2 03 60003 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,0 | 16,6 | 16,6 |
|  за счет средств областного бюджета  | финансовое управление | 002 | 14 | 01 | 59 2 03 80050 |  | 101 928,0 | 101 928,0 |  101 928,0 | 100,0 | 100,0 |
| 59 | 2 | 04 |  | Основное мероприятие 4 «Сбалансированность бюджетов сельских поселений» | финансовое управление | 002 | 14 | 02 | 59 2 04 60004 |  | 6 547,6 | 6 547,6 | 6 547,6 | 100,0 | 100,0 |
| 59 | 2 | 05 |  | Основное мероприятие 5 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | финансовое управление | 002 | 02 | 03 | 59 2 05 51180 |  | 3 989,4 | 3 989,4 | 3 989,4 | 100,0 | 100,0 |
| 59 | 2 | 06 |  | Основное мероприятие 6«Развитие общественной инфраструктуры, обусловленное реализацией проектов, основанных на местных инициативах» | финансовое управление | 002 | 04 05 | 09 02 | 59 2 06 S0990 |  | 2 865,0 | 2 865,0 | 2 760,6 | 96,4 | 96,4 |
| **59** | **3** |  |  | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»** | **всего** | **002** | **13** | **01** | **59 3 00 00000** |  | **1 120,6** | **1 120,6** | **1 120,2** | **100,0** | **100,0** |
| 59 | 3 | 02 |  | Основное мероприятие 3.2 «Обслуживание муниципального долга муниципального образования Оренбургский район» | финансовое управление | 002 | 13 | 01 | 59 3 02 90035 |  | 1 120,6 | 1 120,6 | 1 120,2 | 100,0 | 100,0 |
| **59** | **4** |  |  | **Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Оренбургский район на 2016–2020 годы»** | **всего** |  |  |  |  |  | **185,0** | **185,0** | **185,0** | **100,0** | **100,0** |
| **финансовое управление, администрация** | **002** |  |  | **59 4 00 00000** |  | **185,0** | **185,0** | **185,0** | **100,0** | **100,0** |
| 59 | 4 | 05 |  | Основное мероприятие 4.5 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» | финансовое управление | 002 | 01 | 06 | 59 4 05 С0060 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 59 | 4 | 07 |  | Основное мероприятие 4.7.«Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования Оренбургский район» | финансовое управление | 002 | 14 | 02 | 59 4 07 С0990 |  | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 100,0 | 100,0 |

**Форма 4.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **59** |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы»** | **Всего** | **129 743,8** | **128 893,6** | **99,3** |
| бюджет муниципального района | 129 743,8 | 128 893,6 | 99,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 20 674,4 | 20 063,6 | 97,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 865,0 | 2760,6 | 96,4 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 106 019,4 | 106 019,4 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 1 | Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы»» | **Всего** | **12 006,2** | **12 094,8** | **100,7** |
| бюджет муниципального района | 12 006,2 | 12 094,8 | 100,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 12 006,2 | 12 094,8 | 100,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 2 | Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов Оренбургского района на 2016-2020 годы»" | **Всего** | **116 432,0** | **115 493,6** | **99,2** |
| бюджет муниципального района | 116 432,0 | 115 493,6 | 99,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 7 547,6 | 6 713,6 | 89,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 865,0 | 2 760,6 | 96,4 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 106 019,4 | 106 019,4 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 3 | Подпрограмма 3 «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы» | **Всего** | **1 120,6** | **1 120,2** | **100,0** |
| бюджет муниципального района | 1 120,6 | 1 120,2 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 1 120,6 | 1 120,2 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 59 | 4 | Подпрограмма 4 «Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Оренбургский район на 2016–2020 годы» | **Всего** | **185,0** | **185,0** | **100,0** |
| бюджет муниципального района | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы» не предусмотрено предоставление муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям района.

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Оренбургский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Оренбургский район от 30.09.2015 № 38-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы» | 13.02.2017 | 183-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с утвержденным решением о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
| 2 | Постановление администрации МО Оренбургский район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Оренбургский район от 30.09.2015 № 38-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы» | 25.12.2017 | 2793-п | Уточнение ресурсного обеспечения программы в соответствии с решением о внесении изменений в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 59 |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Оренбургский район» на 2016-2020 годы» | Финансовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы» | Финансовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 2 | Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов Оренбургского района на 2016-2020 годы» | Финансовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами муниципального образования Оренбургский район на 2016-2020 годы» | Финансовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 4 | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Оренбургский район на 2016–2020 годы» | Финансовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |